## Menú
MUNICIPIO DE CARTAGO CONCEJO MUNICIPAL Nit: 900.215.967 - 5
PORTADA | PRESENTACIÓN | OBJETIVOS Y ALCANCE | LA ENTIDAD
GESTIÓN DEL RIESGO | ANTITRÁMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA | ACCIONES COMPLEMENTARIAS | CONTROL DE CAMBIOS
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## Portada
MUNICIPIO DE CARTAGO CONCEJO MUNICIPAL Nit: 900.215.967 - 5
Mesa Directiva Concejales
|  |  | Nicolás Sánchez Díaz | Luis Enrique Zapata Sánchez.
Presidente
Leonardo Giuliano Arboleda
Carlos Collazos Serna
|  |  | Primer Vicepresidente | Camilo Andrés Castillo
|  |  | Óscar Alonso Serna | Yuri Hernando Delgado
Primer Vicepresidente
Roberto Posada Moreno
Gerardo Enrique Naranjo
Carolina Bermúdez Bustamante
Beatriz Elena Giraldo
Eridis Polo Manosalva
Victor Alfonso Pineda
Aldemar Gómez Hurtado
Sandra Viviana Álzate
Anderson Maya Quintero
Luis Fernando Giraldo R.
NICOLÁS SÁNCHEZ DÍAZ
PRESIDENTE
27 de Febrero de 2023
CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
VOLVER
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2023
Versión 03

## Presentación
MUNICIPIO DE CARTAGO CONCEJO MUNICIPAL Nit: 900.215.967 - 5 | VOLVER
1. PRESENTACIÓN El Concejo Municipal de Cartago Valle del Cauca, está comprometido a contribuir para que el Estado, sea eficiente y al servicio de los ciudadanos, mediante la transparencia, la adopción de compartamientos éticos, los principios de la administración pública y el favorecimiento de la participación ciudadana. Es necesario entonces, que el Concejo Municipal de Cartago, adopte estrategias y materialice acciones que en el marco de los valores y principios mencionados, conduzcan a una entidad transaperente, en la cual el ciudadano asuma responsabilidades y posiciones de participación, que reduzcan los riesgos de corrupción, y hagan de esta corporación una entidad de los ciudadanos, para el ciudadano y centrada en el bienestar del municipio. SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR y estamos comprometidos con hacer de estas herramientas de la gestión pública, una herramienta eficaz para garantizar los fines del Estado. Durante el año 2022 el Concejo Municipal de Cartago Valle del Cauca, realizó seguimiento y medición a las diferentes acciones propuestas en el Plan de lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano para el año 2022 e identificó aspectos positivos y oportunidades para mejorar en sus estrategias y acciones relacionadas. Para dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, articulo 73; en lo que respecta a esta Entidad, elaboró el presente plan de lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano para el año 2023.
2. DISEÑO METODOLÓGICO En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se desarrolla el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano que contiene , acciones y comoponentes de planificación requeridos para la implementación de esta estrategia. La presente Estrategia contiene cinco componentes autónomos e independientes y una iniciativa adicional. Para su construcción se consideran las metodologías y políticas propias de la entidad y se desarrola consulta con los diferentes grupos de interés mediante la aplicación de la Encuesta para la Elaboración del Plan de Atención al Ciudadano 2023. 1. Gestión del Riesgo de Corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción 2. Racionalización de Tramites 3. Rendición de Cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a la Información 6. Acciones Complementarias Resulta pertinente resaltar que los componentes incluidos en el presente documento gozan de metodologías propias para su implementación. La aplicación de las iniciativas incluidas en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, no implican para la entidad que esta realice actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## Objetivos y Alcance
MUNICIPIO DE CARTAGO CONCEJO MUNICIPAL Nit: 900.215.967 - 5 | VOLVER
1. OBJETIVO Definir el marco de actuación para el Concejo Municipal del Municipio de Cartago- Valle del Cauca a taavés del establecimiento de acciones en el Plan Anticorrupción y atenciñon al ciudadano para el año 2023, buscando la transparencia, la lucha contra la corrupción y facilitar la participación y mejora de la atención de los ciudadanos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Involucrar a los grupos de valor y de interés en la formulación de las acciones y construcción del PAAC 2023, con el fin de mejorar su adopción por parte de la corporación. 2 Mejorar los mecanismos de participación ciudadana y garantizar eficiencia y efectividad en la atención al ciudadano. 3. Implementar acciones que bajo un enfoque preventivo permitan la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de los servicios, como aspectos fundamentales frente a la generación de valor público.
3. ALCANCE El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica para todos los procesos que hacen parte del modelo de operación del Concejo Municipal de Cartago
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO El Concejo Municipal de Cartago realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desplegando cada uno de los siguientes componentes que hacen parte integral del mismo:
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co
Gestión del Riesgo de Corrupción
2. Racionalización de trámites
Rendición de cuentas
Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a la Información
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Iniciativas adicionales

## La Entidad
MUNICIPIO DE CARTAGO CONCEJO MUNICIPAL Nit: 900.215.967 - 5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: MISIÓN El Concejo Municipal de Cartago Valle del Cauca, es una Corporación Pública, Político Administrativa, de elección popular que ejerce Control Político y Representa a los Cartagüeños, en el trámite, estudio y aprobación de proyectos de acuerdo municipal, que coadyuven con el cumplimiento de los fines del Estado en el Municipio de Cartago Valle del Cauca, teniendo en cuenta Constitución Política y la normatividad vigente. VISIÓN El Concejo Municipal de Cartago Valle del Cauca, lograra un mayor reconocimiento en la comunidad local, nacional y regional, como una Corporación Político-Administrativa con una gestión efectiva, trasparente, incluyente y de puertas abiertas a la ciudadanía, con el fin de crear acuerdos que mejoren la calidad de vida de los Cartagüeños y la generación de espacios de participación para acercar al ciudadano.
VALORES
ESTRUCTURA ORGÁNICA
MAPA DE PROCESOS
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co | VOLVER

## 1. Gestión del Riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | VOLVER
Descripción del componente | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, sus causas, consecuencias y las medidas orientadas a controlarlos.
Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)
1. Política de Administración del riesgo | PRESIDENTE | 1.1 | Asegurar que la Política de Administración de Riesgos sea coherente con la estrategia de la entidad y se apliquen los lineamientos del DAFP para su construcción | PRESIDENTE | 2023-04-01 | 2023-07-09 | Metodología de administración del riesgo actualizada
|  | 1.2 | Ajustar la metodología de administración de riesgos, según los lineamientos del DAFP, asegurando: -Un apropiado análisis de contexto en función de las posibles causas del riesgo de corrupción. -La consideración de los trámites que los ciudadanos y grupos de interés realizan en la corporación. -La evaluación de la efectividad de los mecanismos de participación y consulta. Lo anterior con el fin de lograr mejoras en la efectividad de la política | PRESIDENTE | 2023-04-06 | 2023-07-09
|  | 1.3 | Socializar la metodología de administración del riesgo con los funcionarios y otros grupos de interés | PRESIDENTE | 2023-06-09 | 2023-07-01
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | PRESIDENTE | 2.1 | Ajustar el Mapa de Riesgos de corrupción, teniendo en cuenta areas de impacto, tales como la afectación económica o de imagen y la metodología establecida por el DAFP | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-03 | 31/04/2023 | Versión preliminar del Mapa de riesgos de corrupción 2023
|  | 2.2 | Concertar con difererentes actores, nuevas acciones para abordar los riesgos y oportunidades. | SECREATARIA GENERAL | 31/04/2023 | 2023-05-28 | Mapa de riesgo de corrupción y plan demanejo de riesgo.
3. Consulta y Divulgación | SECRETARÍA GENERAL | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción a los funcionarios y otros grupos de interés En esta etapa se promoverá la consulta a la ciudadanía y demás grupos de valor e interés sobre los riesgos de corrupción identificados. | SECREATARIA GENERAL | 2023-05-02 | 2023-05-19 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web para consulta.
|  | 3.2 | Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar. | SECREATARIA GENERAL | 2023-05-19 | 2023-05-31 | Mapa de riesgos de corrupción
|  | 3.3 | Publicar el Mapa de Riesgos de la corporación | SECREATARIA GENERAL | 2023-05-31 | 2023-06-30 | Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos publicado en página web
4. Monitoreo y Revisión | SECRETARÍA GENERAL | 4.1 | Revisar periodicamente el mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes cuando se presenten cambios en el contexo, aparezcan nuevos riesgos o cambios en los controles y sus efectos. | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
5. Seguimiento | PRESIDENTE | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos fomentando el liderazgo estratégico y enfoque preventivo en la gestión de los riesgos, apoyando la implementación de las líneas de defensa, de conformidad con la normatividad vigente, las "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en Entidades Públicas" V05 de Diciembre de 2020 | SECREATARIA GENERAL | 2023-06-30 | 2023-12-31 | Recomendaciones de mejora a la matriz de riesgo, que fomenten el liderazgo estratégico el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las líneas de defensa como resultado del seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## 2. Antitrámites
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | VOLVER
Descripción del componente: | Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos
Subcomponentes - Procesos | Lider de Subcomponente | N° | Tarea por subcomponente | Meta o Producto | Responsable (Lider de la tarea) | Fecha de Inicio | Fecha de Final
1. Procedimiento Atención al Ciudadano. | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 1.1 | Complementar el inventario de trámites de la entidad realizando análisis jurídico y de contexto y y un diagnóstico de cada uno de ellos | Procesos en donde se realizan trámites y otros procedimientos administrativos identificados | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-13 | 2023-05-13
2. Priorización de trámites. Clasificar según importancia los trámites y los procedimientos administrativos de mayor impacto a racionalizar | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2.1 | Establecer criterios para la calificación y racionalización de tramites | Escala de Priorización | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-13 | 2023-06-02
| PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2.2 | Calificar los tramites y priorizar para su rediseño y realización | Listado de tramites por racionalizar | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-02 | 2023-05-09
3. Racionalización de Trámites. Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos, incluyendo el uso de medios tecnológicos para su realización | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 3.1 | De acuerdo con el diagnóstico realizado, identificar oportunidades para mejorar los trámites de la corporación | Oportunidades documentadas | SECRETARIA GENERAL | 2023-04-13 | 2023-07-13
|  | 3.2 | Elaborar plan de trabajo para incoporar las mejoras en los trámites priorizados | Plan de Trabajo Documentado | SECRETARIA GENERAL | 2023-06-13 | 2023-07-17
4. Monitoreo y Revisión | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 4.1 | Realización de Monitoreo y Revisión del impacto de la Estrategia Antitrámites | Monitoreo y Revisión del impacto de la Estrategia Antitrámites realizado | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-13 | 2023-12-29
5. Seguimiento | PRESIDENTE Y SECRETARÍA GENERAL | 5.1 | Realización de Auditoría de seguimiento a la eficacia de los planes propuestos y su impacto en los tramites ante el Concejo Municipal | Informe de Auditoria | SECRETARIA GENERAL | 2023-12-01 | 2023-12-29
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## 3. Rendicion Ctas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [11 empty] | VOLVER
Descripción del componente | Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Integridad en la gestión pública (Honestidad. Justicia, Diligencia, Compromiso, Respeto)
Subcomponente | Líder de Subcomponente | Tareas por Subcomponente |  | Etapa de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | Fecha de inicio | Fecha final
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | SECRETARIA GENERAL | 1.1 | Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2022; tomando en consideración el contexto interno y externo del Concejo | X |  |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-10 | 2023-05-03 | Informe de evaluación
|  | 1.2 | Socializar y capacitar Socializar con los funcionarios, los resultados de la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2022. | X |  |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-03 | 2023-05-17 | Socializaciones ejecutadas
|  | 1.3 | Consolidación y análisis de aportes Mantener y mejorar el reporte de las actividades de rendición de cuentas que ejecuta la entidad asegurando que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas; con el fin de facilitar el procesamiento de la información se deberá evaluar la viabilidad de implementar mecanismos electrónicos de consolidación de esta información. |  | X |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-03 | 2023-06-03 | Reportes generados
|  | 1.4 | Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesada |  | X | X |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-03 | 2023-12-31 | Publicaciones realizadas
|  | 1.5 | Preparación y publicación información audiencia de Rendición de Cuentas: Preparar la información de acuerdo con las necesidades de información de las partes interesadas. La información se debe publicar 30 días antes de la audiencia de rendición de cuentas y a más tardar el 30 de marzo bajo los lineamiento del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Público. |  |  | X |  |  | PRESIDENTE SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Informe de Rendición de Cuentas aprobado y publicado en página web
|  | 1.6 | Divulgación de la información audiencia de Rendición de Cuentas: Actualizar los canales de comunicación y disponer de mecanismos para que los grupos de interés participen en la generción de información para la rendición de cuentas incluyendo reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. |  |  | X |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Evidencia de la ejecución de la divulgación de la información audiencia de Rendición de Cuentas.
|  | 1.7 | Audiencia de Rendición de Cuentas: Realizar la audiencia de redición de cuentas asegurando la inclusión de la información a socializar de acuerdo al protocolo establecido en la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. |  |  |  | X |  | PRESIDENTE SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-03 | 2023-06-03 | Evidencia de la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas
|  | 1.8 | Informe Audiencia de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de la audiencia de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron. Dar respuesta escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. |  |  |  |  | X | PRESIDENTE SECRETARÍA GENERAL | 2023-06-03 | 2023-06-18 | Informe evaluación Audiencia de Rendición de Cuentas publicado en página web
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | SECRETARIA GENERAL | 2.1 | Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los ciudadanos y otros grupos de interés, asegurando su validación por parte de los mismos |  |  |  | X |  | PRESIDENTE SECRETARÍA GENERAL | 2023-05-03 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
3. Responsabilidad * Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas * Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | SECRETARIA GENERAL | 3.1 | Evaluación y control: Realizar evaluación del ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana, incluyendo evaluaciones a las partes interesadas sobre su satisfacción con el proceso y otros mecanismos de interacción con el Concejo Municipal |  |  |  |  | X | SECRETARÍA GENERAL | 2023-12-31 | 2024-03-01 | Informe de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2023
|  | 3.2 | Mejora de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: Idemtificar oporunidades de mejora a partir de la evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas. | X |  |  |  | X | SECRETARÍA GENERAL | 2023-12-31 | 2024-03-01 | Oportunidades identificadas
|  | 3.3 | Desarrollo de competencias para la participación ciudadana y la rendición de cuentas - ventanilla hacia adentro Capacitar a funcionarios, colaboradores y grupos de interés en temas como: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, gobernabilidad y transparencia, con el fin de generar cultura de rendición de cuentas y socialización de logros, avances y resultados. | X |  |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Capacitaciones realizadas
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## 4. Atención al ciudadano
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | VOLVER
Descripción del componente | Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | PRESIDENTE | 1.1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor y de interés, incluyendo, Grupos étnicos en el territorio, Necesidades Personas en Condición de discapacidad (Ley 2052 de 2020), Necesidades para implementar documentos en lenguaje claro (Ley 2052 de 2020) | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-08-01 | Documento de caracterización de los grupos de interés y de valor
| PRESIDENTE | 1.2 | Establecer mecanismos de interacción con los grupos de interés identificados, cuando éstos no existan | PRESIDENTE | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Mecanismos identificados
2. Fortalecimiento de los canales de atención | PRESIDENTE | 2.1 | Identificar oportunidades de mejora relacionacionada con los mecanismos de interacción con los grupos de interés | SECRETARÍA GENERAL | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Oportunidades identificadas
3. Talento humano para la calidad del servicio | PRESIDENTE | 3.1 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionas con atención al ciudadano | PRESIDENTE | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Formaciones realizadas
4. Normativo y procedimental | PRESIDENTE | 4.1 | Realizar la revisión de los documentos y normatividad establecida para la población en situación de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documentos revisados
|  | 4.2 | Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documentos actualizados
5. Relacionamiento con el ciudadano | PRESIDENTE | 5.1 | Informar a los responsables de la documentación sobre la necesidad de migrar documentos bajo lineamientos de lenguaje claro | PRESIDENTE | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documentos actualizados
|  | 5.2 | Actualizar el formato de encuesta de satisfacción y la medicion de experiencia con el ciudadano teniendo en cuenta las necesidades de nuevos grupos de valor identificados. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Encuesta revisada
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## 5. Transparencia
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | VOLVER
Descripción del componente | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)
1. Lineamientos de Transparencia Activa | PRESIDENTE | 1.1 | Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015,la información debe ser publicada de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización, con excepciones limitadas. | TODOS LOS PROCESOS | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Información actualizada
|  | 1.2 | Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados.
| PRESIDENTE | 1.3 | Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y de la contratación realizada en SECOP | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | PAA actualizado y publicado
| PRESIDENTE | 1.4 | Actualizar los set de datos abiertos, asegurando su publicación en el sitio web www.datos.gov.co | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Set de datos abiertos publicados
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | PRESIDENTE | 2.1 | Asegurar la respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRS presentados. | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Oportunidad de respuesta
| PRESIDENTE | 2.2 | Actualizar el inventario de activos de información, estableciendo cuando aplique sus carácter de clasificado o reservado y su esquema de publicación | PRESIDENTE SECRETARÍA GENERAL GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Listado de Activos de Información
3. Instrumentos de Gestión de la Información | PRESIDENTE | 3.1 | Establecer para la inducción y reinducción de funcionarios y otros colaboradores el incluir temas de transparencia, integridad y acceso a la información pública. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Inducciones realizadas
4. Criterio diferencial de accesibilidad | PRESIDENTE | 4.1 | Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenecientes a comunidades indígenas que no hablan español. Se deben considerar las necesidades de la población con discapacidades como: Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo ceguera, Múltiple, Física o motora, con el fin de implementar mejoras de accesibilidad conformes al anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-03 | 2023-07-30 | Caracterización de canales e comunicación con enfoque diferencial.
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | PRESIDENTE | 5.1 | Presentar los informes de PQRDS y solicitudes de acceso a la información | SECRETRARIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informes presentados
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## 6. Acciones complementarias
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [6 empty] | VOLVER
Descripción del componente | Iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a promover la transparencia en la gestión y combatir y prevenir la corrupción.
Subcomponente | Líder de subcomponente | Tareas por subcomponente |  | Responsable (Líder tarea) | Fecha de inicio | Fecha final | Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)
1. Fortalecimiento de canales de denuncia e información | PRESIDENTE | 1.1 | Fortalecer los canales internos de denuncias en la entidad y otras acciones para fortalecer la transparencia en el Concejo Municipal. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Seguimiento a denuncias realizadas
|  | 1.2 | Implementar mecanismos orientados a fortalecer los canales de PQRSD de atención e información frente a temas de transparencia y corrupción. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Informe de PQRSD reportados
2. Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA. | PRESIDENTE | 2.1 | Definir e implementar accciones de manejo de los conflictos de interes | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Estrategia de manejo de conflictos de interés
3. Integridad en la gestión pública | PRESIDENTE | 3.1 | Las personas identificadas como PEP tienen la obligación de informar su cargo, fecha de vinculación y de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento. | SECRETARÍA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Reporte de Personas expuestas
“SOMOS UN CONCEJO EJEMPLAR” Calle 8 No 6-52 - Tel 212 8595 – 3233464145 concejomunicipaldecartago@gmail.com www.concejodecartago.gov.co

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 |  |  |  | VOLVER
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2023-01-31 | Aprobación del Plan |  | 0
2023-02-28 | Ajustes a las estrategias establecidas en el PAAC |  | 1