## MRT
OBJETIVO: |  | Apoyar la prestación oportuna y efectiva de los servicios del Concejo garantizando la disponibilidad de la plataforma tecnológica y los adecuados niveles de seguridad de la información.
RESPONSABLE: |  | ASESOR DE LAS TICS
FECHA: |  | 2024-01-30
No. | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
1 | Pérdida de información digital, vital para la Corporación | Seguridad Digital | •Inexistencia de dispositivos de almacenamiento masivo como discos duros, •Inexistencia de backup electricos suficientes como contingencia para cortes o interrupciones en el suministro electrico provocando daño fisico en los discos que contienen informacion de la Corporación. | •Perdida total o parcial de la informacion contenida en los discos duros de los computadores del Concejo Municipal. | 5 | 5 | Extremo | •Copias de seguridad para el aseguramiento de la informacion | 4 | 4 | Extremo | Evitar | •Realizacón de backup o copias de seguridad periodicas por parte de los responsanbles de los procesos | Debil | Lider del Proceso | Cuatrimestral | Febrero | Diciembre
2 | Fallo por Obsolescencia en la red de Computo, Telefonica y Electrica. | Seguridad Digital | • Redes Obsoletas y en mal estado, poco presupuesto para desarrollo de infraestructura en cableado estructurado. | Perdidas datos y latencia de red; daños en equipos y posible daño en la infraestructura | 5 | 5 | Extremo | •Presupuestar los costos de los cambios de las redes electricas y de computo y hacer sus reparaciones. | 4 | 4 | Extremo | Evitar | Realizar continuamente revision a redes, con el fin de lamentar daños irreparables | Debil | Lider del Proceso | Cuatrimestral | Febrero | Diciembre
3 | Manipulacion de Informacion por parte de Personal no Autorizado. | Seguridad Digital | •Falta de control en las dependencias para la debida reserva de dicha información. | Robo o desvio de informacion de importancia para la Corporación | 5 | 5 | Extremo | Reservar Informacion solamente a personal autorizado y fortalecimiento de contraseñas. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Evitar que personas ajenas a los procesos y procedimientos utilicen los equipos de computo que tienen a su cargo dicha responsabilidad. | Debil | Lider del Proceso | Cuatrimestral | Febrero | Diciembre
4 | Contraseñas débiles o de fácil Acceso. | Seguridad Digital | Inexistencia de protocolos de seguridad para creación de claves o contraseñas. | Vulnerabilidad informática, riesgo de perdida o manipulación indebida de la misma. | 5 | 5 | Extremo | Capacitación por las áreas de talento humano y sistemas | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Cambio de contraseña periodico, y/o cuando hay cambio de Personal encargado del procedimiento. | Debil | Lider del Proceso | Cuatrimestral | Febrero | Diciembre
5 | Poco conocimientos en informática básica y avanzada. | Seguridad Digital | Falta de capacitación a personal de planta y demás funcionarios, | Malos manejos de la Informacion por falta de conocimentos en Informatica, retraso en procesos internos y a usuarios externo | 5 | 5 | Extremo | Capacitación por las áreas de talento humano y sistemas | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Procedimientos para la gestion y proteccion de contraseñas. | Debil | Lider del Proceso | Cuatrimestral | Febrero | Diciembre
Elaboró: |  |  |  | Revisó: | [6 empty] | Aprobó: | Comité de Control Interno
| Daniel Alejandro Rojas Santana |  |  |  | Julie Vanessa Montes Valencia | [6 empty] | Acta No. 002 de Agosto 5 de 2024
| Secretario General |  |  |  | Presidenta